|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM  HUYỆN CƯ JUT  **BAN THƯỜNG TRỰC**  Số:12/CT-MTTQ-BTT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Cư Jut, ngày 26 tháng 01 năm 2018* |

**CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM**

**NĂM 2018**

- Căn cứ Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII;

- Căn cứ chương trình số 05/CT-MT-BTT, ngày 13/11/2017 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đăk Nông về chương trình công tác năm 2018; Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ huyện Cư Jút năm 2018;

Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện Cư Jút xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2018 cụ thể như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **NỘI DUNG CÔNG VIỆC** | **THỜI GIAN**  **THỰC HIỆN** | **GHI CHÚ** |
|  | **QUÝ I** |  |  |
|  | Hội nghị Uỷ ban MTTQ huyện lần thứ 8 khoá V, nhiệm kỳ 2014 – 2019; Tổng kết công tác Mặt trận năm 2017 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018. | Tháng 01/2018 |  |
|  | Xây dựng kế hoạch đi cơ sở, khảo sát, nắm bắt tình hình, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện năm 2018 | Tháng 01/2018 |  |
|  | Nghiệm thu, bàn giao và quyết toán nhà Đại đoàn kết, xóa nhà tạm tại xã Nam Dong | Tháng 02/2018 |  |
|  | - Xây dựng chương trình Mặt trận thực hiện Nghị quyết TW6 (khóa XII).  - Kế hoạch thực hiện Cuộc vận *động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”* năm 2018 | Tháng02/2018 |  |
|  | Phối hợp tổ chức thăm và tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách; các đồn Biên phòng nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018… | Tháng 02/2018 |  |
|  | Đi cơ sở nắm bắt tình hình, tư tưởng nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại các xã, thị trấn | Tháng 02/2018 |  |
|  | Xây dựng các hướng dẫn: Công tác Dân tộc; công tác Tôn giáo; công tác tuyên giáo; công tác phong trào; công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018 | Tháng 3/2018 |  |
|  | Xây dựng các Hướng dẫn, kế hoạch: Tuyên truyền; Tuyên truyền an toàn thực phẩm; tuyên truyền giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư…2018 | Tháng 3/2018 |  |
|  | Xây dựng hướng dẫn tuyên truyền về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2018 | Tháng 3/2018 |  |
|  | Phối hợp tổ chức tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các Nghị quyết của Đảng các cấp và thực hiện Nghị quyết trung ương 6, khóa XII | Tháng 3/2018 |  |
|  | Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu năm 2018 | Tháng 3/2018 |  |
|  | Xây dựng Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và công tác kiều bào năm 2018 | Tháng 3/2018 |  |
|  | Phối hợp tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện… | Tháng 3/2018 |  |
|  | Xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2018 | Tháng 3/2018 |  |
|  | Ban hành hướng dẫn nội dung giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận năm 2018 | Tháng 3/2018 |  |
|  | Tổ chức Hội nghị giao ban cụm công tác Mặt trận quý I/2018 | Tháng 3/2018 |  |
|  | Phối hợp với Đài truyền thanh huyện xây dựng chuyên mục tuyên truyền về công tác Mặt trận, về khối đại đoàn kết dân tộc | Tháng 3/2018 |  |
|  | Rà soát số hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa các xã. | Tháng 3/2018 |  |
|  | Xây dựng kế hoạch vận động quỹ *“Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”* năm 2018 | Tháng 3/2018 |  |
|  | Xây dựng báo cáo công tác Mặt trận quý I/2018, phương hướng nhiệm vụ công tác Mặt trận quý II/2018 | Tháng 3/2018 |  |
|  | **QUÝ II** |  |  |
|  | Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2018 | Tháng 4/2018 |  |
|  | Hướng dẫn các cở sở tổ chức các hoạt động tôn giáo tổ chức các ngày lễ trọng của các tôn giáo, lễ hội các dân tộc thiểu số và Ngày văn hóa các dân tộc (19/4), Đại lễ Phật đản (15/4 âm lịch) trang trọng an toàn, tiết kiệm và theo đúng quy định của pháp luật | Tháng 4/2018 |  |
|  | Thành lập Đoàn giám sát theo kế hoạch; phối hợp với các cơ quan và các tổ chức thành viên triển khai các chương trình giám sát, phản biện xã hội | Tháng 5/2018 |  |
|  | Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện trước kỳ họp 6 | Tháng 5/2018 |  |
|  | Đẩy mạnh thực hiện đề án “*Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam*” năm 2018 | Tháng 5/2018 |  |
|  | Tổ chức tuyên truyền Cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*” | Tháng 5/2018 |  |
|  | Phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà các các chùa trên địa bàn huyện nhân dịp Lễ Phật đản năm 2018 | Tháng 5/2018 |  |
|  | Xây dựng báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 | Tháng 6/2018 |  |
|  | Xây dựng thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 | Tháng 6/2018 |  |
|  | Tham gia Đoàn các giám sát với Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện… | Tháng 6/2018 |  |
|  | Tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ huyện lần thứ 9, khóa V, nhiệm kỳ 2014 – 2019; Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 | Tháng 6/2018 |  |
|  | **QUÝ III** |  |  |
|  | Cử cán bộ tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2018 do Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức | Tháng 7/2018 |  |
|  | Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 71 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018). | Tháng 7/2018 |  |
|  | Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, huyện sau kỳ họp thứ 6 | Tháng 7/2018 |  |
|  | Xây dựng kế hoạch vận động Quỹ “*Vì người nghèo*” 2018 và giám sát việc xây dựng nhà Đại đoàn kết tại các xã | Tháng 7/2018 |  |
|  | Thành lập Đoàn giám sát theo kế hoạch… | Tháng 8/2018 |  |
|  | Phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà các các chùa trên địa bàn huyện nhân dịp Lễ Vu lan năm 2018 | Tháng 8/2018 |  |
|  | - Tổ chức Hội nghị giao ban cụm công tác Mặt trận quý III/2018.  - Triển khai công tác Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp (nhiệm kỳ 2019-2024) cho cán bộ Mặt trận các xã, thị trấn | Tháng 9/2018 |  |
|  | Phối hợp tham gia giám sát với Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện… | Tháng 9/2018 |  |
|  | Xây dựng báo cáo kết quả công tác Mặt trận 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 | Tháng 9/2018 |  |
|  | **QUÝ IV** |  |  |
|  | Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ; công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã, thị trấn | Tháng 10/2018 |  |
|  | Tổ chức tháng cao điểm “*Vì người nghèo*” năm 2018. | Tháng 10/2018 |  |
|  | Tập trung đi cơ sở dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) | Tháng 11/2018 |  |
|  | Kiểm tra giao ước thi đua và đánh giá phân loại thi đua đối với Mặt trận các xã, thị trấn năm 2018 | Tháng 11/2018 |  |
|  | Xây dựng báo báo giao ước thi đua của Mặt trận huyện năm 2018; đăng ký các danh hiệu thi đua với Mặt trận cấp trên và Hội đồng thi đua khen thưởng huyện năm 2019 | Tháng 11/2018 |  |
|  | Hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018 gửi Ủy ban MTTQ tỉnh và HĐTĐKT huyện | Tháng11/2018 |  |
|  | Tổ chức hội tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, huyện trước kỳ họp thứ 7 | Tháng11/2018 |  |
|  | Xây dựng báo cáo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 | Tháng11/2018 |  |
|  | Tiến hành phân loại cán bộ, công chức năm 2018 | Tháng 11/2018 |  |
|  | Tổ chức hội tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, huyện sau kỳ họp thứ 7 | Tháng 12/2018 |  |
|  | Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cơ sở Tôn giáo nhân dịp Lễ Noel năm 2018 | Tháng 12/2018 |  |
|  | Xây dựng báo cáo tổng kết công tác Mặt trận năm 2018, chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019 | Tháng 12/2018 |  |
|  | Tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ huyện lần thứ 10, khóa V, nhiệm kỳ 2014 – 2019; Tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019 | Tháng 12/2018 |  |

Trên đây là một số chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban MTTQ huyện năm 2018, đề nghị Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn căn cứ điều kiện cụ thể tổ chức triển khai, thực hiện./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - TT Ủy ban MTTQ tỉnh;  - TT Huyện ủy;  - HĐND – UBND huyện;  - Ban dân vận HU;  - Ủy viên UBMTTQ huyện khóa V;  - Các tổ chức thành viên;  - BTT, CBCV Ủy ban MTTQ huyện;  - Trang TTĐT MT huyện;  - Lưu VP,VT. | TM. BAN THƯỜNG TRỰC  **CHỦ TỊCH**  **(đã ký)**  **Hoàng Đình Bách** |